## WBSテンプレート
WBS標準テンプレート
開始日 | 2024-03-22
アイテムタイプの選択肢
パッケージ
タスク
要求
不具合
WBS |  |  | ステータス | リーダー | リソース割り当て | 開始日 | 終了日 | 計画工数 | 進捗率 | 実績工数 | 説明 | アイテムタイプ
リモート操作制御 | [11 empty] | パッケージ
| 仕様 | [9 empty] | 顧客ヒアリングから仕様作成まで | パッケージ
|  | 要求ヒアリング | 未着手 | 岡本 直哉 | 岡本 直哉,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 4 | 0 |  | 顧客への要求ヒアリング | タスク
|  | 仕様作成 | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,岡本 直哉,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-03-26 | 2024-03-30 | 30 | 0 |  | 仕様の作成 | タスク
|  | 仕様レビュー | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,岡本 直哉,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 6 | 0 |  | 仕様の査読、会議によるレビュー | タスク
|  | 指摘修正 | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,岡本 直哉,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-03-31 | 2024-04-02 | 0 | 0 |  | 仕様の査読、会議によるレビュー | タスク
| 設計 | [9 empty] | 設計作業 | パッケージ
|  | 集中設計 | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 8 | 0 |  | 集中設計 | タスク
|  | 設計 | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 20 | 0 |  | 設計 | タスク
|  | 設計レビュー | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 8 | 0 |  | 設計レビュー | タスク
|  | 指摘修正 | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,柴田 智彦,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 8 | 0 |  | 設計レビュー | タスク
| 製作 | [9 empty] | 製作作業 | パッケージ
|  | 製作 | 未着手 | 柴田 智彦 | 柴田 智彦,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 75 | 0 |  |  | タスク
|  | 製作レビュー | 未着手 | 岡本 直哉 | 柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 8 | 0 |  |  | タスク
|  | 指摘修正 | 未着手 | 柴田 智彦 | 柴田 智彦,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | 20 | 0 |  |  | タスク
| テスト設計 | [9 empty] | テスト | パッケージ
|  | テスト仕様設計 | 未着手 | 岡本 直哉 | 山本 博,岡本 直哉,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 30 | 0 |  |  | タスク
|  | テスト仕様レビュー | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2 | 0 |  |  | タスク
|  | テスト仕様指摘修正 | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2 | 0 |  |  | タスク
| テスト実施 | [10 empty] | パッケージ
|  | 機能テスト | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 100 | 0 |  |  | タスク
|  | 非機能テスト | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 140 | 0 |  |  | タスク
|  | 高負荷運用テスト | 未着手 | 柴田 智彦 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 30 | 0 |  |  | タスク
|  | 不具合修正確認テスト | 未着手 | 柴田 智彦 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | 70 | 0 |  |  | タスク
|  | 結合テスト | 未着手 | 柴田 智彦 | 山本 博,柴田 智彦,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-05-06 | 2024-05-19 | 85 | 0 |  | # テスト報告書へのリンク https://www.timetracker.jp/concept/project-management.html # 確認観点一覧 ¦No¦確認観点¦問題有無¦ ¦:---:¦:---¦:---:¦ ¦1¦入力検知機能の処理負荷が高い¦無¦ ¦2¦音声認識機能のエラーメッセージが異常¦無¦ ¦3¦音声認識機能の画面表示でエラー発生¦有¦ | タスク
|  | テスト結果レビュー | 未着手 | 山本 博 | 山本 博,岡本 直哉,植田 信貴,黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 4 | 0 |  |  | タスク
|  | テスト完了 | 未着手 | 山本 博 | 黒川 悠太,金田 圭介 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 0 |  |  | タスク
Formulas:
開始日 = [開始日, row above]+4
開始日 = [開始日, row above]
終了日 = [開始日]+7
終了日 = [開始日]