## 帳票の使い方
Excel連携による進捗管理表作成
帳票の説明
[A機能の開発 - 活用事例]プロジェクトの進捗報告書です。
Excel連携を使ってデータをインポートし、プロジェクトの最新状況を様々な角度で分析できます。
以下に手順を説明します。
1 | ログイン
・サンプルDBに、アカウント okamoto でログインしてください。 ・プロジェクト [A機能の開発 - 活用事例]を開いてください。
2 | プロジェクト全体の状況を確認する
■Excel連携機能によるプロジェクトのデータのインポート
以下の操作で、プロジェクトの最新の状況をTimeTrackerFXからインポートできます。
■帳票によるプロジェクト情報の確認
インポート後は、自動的にグラフが更新され、グラフィカルにプロジェクトの工数比率を確認できます。
3 | 機能案件別の状況を確認する
■Excel連携機能による案件のデータのインポート
以下の方法で、案件毎の状況をインポートできます。
■案件毎の状況を確認
要求毎の状況を確認できます。
■案件・開発ラインが増えた場合
案件・開発ラインが増えた場合には、[要求毎の状況]の表に新規案件用の行を追加します。
追加した行とプランナー上の新規案件のノードを関連付け、データをインポートしてください。
4 | エンジニアリングタスクの状況を確認する
■要求Aの各工程の状況をインポート
以下の方法で、要求Aの工程の状況をインポートできます。
■要求Aの工程の状況確認
要求Aの各工程の工数と進捗などを把握できます。
■他の要求・開発ラインの工程もインポートしたい場合
エンジニアリングタスク状況の表をコピーし、新規表を追加してください。
再度、対象の要求・開発ラインの工程に対応するノードを選択し、新規表の黄色セルを関連づけしインポートを実行してください。
帳票をカスタマイズするには
■帳票のデザイン変更
表の配置、グラフ等は自由にカスタマイズしてください。
■インポートデータの変更
→TimeTrackerFXの標準のフィールドについて
TimeTrackerFXに標準で準備されているフィールドの値を取得したい場合は、Excelの表に同名の列を追加してください。
データをインポートできるようにするには
→カスタムフィールドについて
レビュー工数、レビュー比率など独自のフィールドを追加したい場合は、ヘルプの[カスタムフィールド]の項を参照してください。
さらに詳細な設定は、[A機能の開発 - 活用事例]プロジェクトを参照してください。
カスタムフィールドの値をインポート・エクスポートしたい場合は、Excelの表に同名の列を追加してください。
データをインポートできるようにするには
① プランナーで、プロジェクトノードを選択します。
② [全体状況]の表から黄色セルを選択します。
③ Excelのツールバーの[選択ノードと関連づけ]ボタンを押下し、①で選択したノードと②で選択したセルを関連付けます。
④ [TimeTrackerFXからインポート]ボタンを押下します。
⑤ [コピー フィールドの関連付けダイアログの[OK]ボタンを押下します。
インポートを実行すると、最新のプロジェクト状況で更新されます。
エンジニアリング工数、管理工数の比率を確認できます。
最新のプロジェクト状況をすぐに取り込めるので、報告書の作成が簡単にできます。
① プランナーで、インポートしたい案件を選択します。
② [要求毎の状況]の表から黄色セルを選択します。
手順①、②で選択したノードのみ関連付けます。
一度関連付けた後は、再度関連づけは必要ありません。
データをインポートしたい黄色セルを選択し、インポートを実行するだけで、データをインポートできます。
要求毎の実績工数、手戻り工数などが確認できます。
プロジェクトから1段階掘り下げて状況を確認できます。
① 要求Aのエンジニアリングタスク（タスクパッケージ）を選択してください。
② [要求Aのエンジニアリングタスク状況]の表から黄色セルを選択してください。
③ ツールバーの[選択ノードと関連づけ]ボタンを押下し、①で選択したノードと②で選択したセルを関連付けます。
④ [TimeTrackerFXからインポート]ボタンを押下します。
⑤ [コピー フィールドの関連付けダイアログの[OK]ボタンを押下します。
③ ツールバーの[選択ノードと関連づけ]ボタンを押下し、①で選択したノードと②で選択したセルを関連付けます。
④ [TimeTrackerFXからインポート]ボタンを押下します。
⑤ [コピー フィールドの関連付けダイアログの[OK]ボタンを押下します。
工程毎の実績工数などを確認できます。
新規行を追加して、黄色セルとノードを関連付けすることで、データをインポートできます。
表をコピーし追加して、黄色セルとデータをインポートしたいノードを関連付けすることで、データをインポートできます。
作業工数や手戻り工数の比率をグラフで確認できます。
手順①、②で選択したノードのみ関連付けます。
一度関連付けた後は、再度関連づけは必要ありません。
データをインポートしたい黄色セルを選択し、インポートを実行するだけで、データをインポートできます。
任意の表に列タイトルを[計画進捗率]に設定した列を追加することで、データをインポートできます。
[計画進捗率]フィールドの値をインポートしたい場合
表に追加する列の位置や順序は、任意の位置で構いません。
表に追加する列の位置や順序は、任意の位置で構いません。
任意の表に列タイトルを[資材調達費用]に設定した列を追加することで、データをインポートできます。
カスタムフィールドで[資材調達費用]というフィールドを定義

## 進捗報告書
[11 empty] | 確認 | 報告
プロジェクト進捗報告書 | [8 empty] | 報告日： | 2018-04-25
報告対象
| プロジェクトコード | PRJ-099
| プロジェクト名 | A機能の開発
全体の状況
報告対象プロジェクト全体の状況です。黄色のセルをTimeTracker FXのプロジェクトノードと関連付けてデータをインポートします。
| メトリクス | 進捗率 | 計画工数 | 実績工数 | スケジュール指標 | 工数指標 | 遅れ工数
| 現在値 | 87% | 1179 | 940 | 0.96 | 0.96 | 23
評価
全体状況・詳細データや定性的なプロジェクトの状況を踏まえ記入します。
| 評価項目 | 評価 | 状況と課題
| スケジュール | ×
| 工数（コスト） | △
| 品質 | ×
| 課題･リスク対応状況 | ○
主要タスクの状況
プロジェクトの主要タスクごとの状況を評価します。水色のセルに記入して下さい。それ以外は自動で集計します。
・開発案件別
| 名前 | 計画工数 | 実績工数 | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | リーダー名 | 状況・課題と対策
| 案件A | 381 | 275 | 100% | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 佐野 俊二
| 案件B | 386 | 322 | 100% | 2018-02-27 | 2018-04-10 | 佐野 俊二
| 案件C | 412 | 343 | 64% | 2018-03-27 | 2018-06-08 | 長野 聡
・案件C：製作工程進捗状況
| 名前 | 計画工数 | 実績工数 | 進捗率 | 開始日 | 終了日 | スケジュール指標 | 工数指標 | リーダー名 | 状況・課題と対策
| メイン画面実装 | 55 | 60 | 100% | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 1 | 0.91 | 長野 聡
| 工数入力機能実装 | 16 | 12 | 60% | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 0.91 | 0.78 | 長野 聡
| プロジェクト作成機能実装 | 8 | 4 | 45% | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 0.68 | 0.9 | 長野 聡
| 進捗率計算機能実装 | 7 | 6 | 80% | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 1.21 | 0.93 | 長野 聡
| 工数集計機能実装 | 10 | 5 | 50% | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 0.76 | 0.87 | 長野 聡
| ログイン機能実装 | 5 | 1 | 20% | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 0.3 | 1 | 長野 聡
今後の見通し
プロジェクトの今後の見通しについて記入します。
上司からのコメント
プロジェクトの進め方･報告についてコメントを記入して下さい。
Note on G12: スケジュールの進み具合（1が基準）
Note on H12: 生産性（1が基準）
Note on I12: 現時点の遅れ時間（8の場合1日分の作業が遅れている。